## Gantt
13
|  |  | Junio | [12 empty] | Julio | [16 empty] | Agosto
| Porcentaje de avance | Actividad/Fecha | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | 7.692% | Requerimientos materiales | bar: Junio 1 to Junio 19
2 | 15.38% | Investigar proveedores y costos | bar: Junio 1 to Junio 19
3 | 23.08% | Justificaciòn del proyecto | bar: Junio 6 to Junio 8
4 | 30.77% | Analisis de factibilidad del proyecto | bar: Junio 6 to Junio 15
5 | 38.46% | Plan detallado del proyecto | bar: Junio 7 to Junio 15
6 | 46.15% | Presupuesto | bar: Junio 7 to Junio 15
7 | 53.85% | Control del programa de trabajo del proyecto | bar: Junio 8 to Agosto 2
8 | 61.54% | Plan de explotaciòn de resultados | bar: Junio 15 to Junio 20
9 | 69.23% | Desarrollo del producto | bar: Junio 19 to Julio 25
10 | 76.92% | Pruebas de calidad | bar: Julio 26 to Julio 31
11 | 84.62% | Revisiòn del docente | bar: Julio 31 to Agosto 2
12 | 92.31% | Correcciòn de defectos | bar: Julio 26 to Agosto 2
13 | 100% | Presentaciòn final | bar: Agosto 3
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33

## BOM
Bill of material
item | Referencia | Cantidad | Precio unitario | Precio total | SS | Descripción | Proveedores
1 | FG003 | 1 | 320 | 320 | 0 | Ángulo de acero FO. De 3.2 x 50.8 MM x 6.10 MTS (1/8" x 2"). | Suministros industriales Fredy, S.A de C.V, Avenida Primero de mayo: http://www.ferdisa.com/catalogo.html? (01 722 211 8711)
2 | FG004 | 2 | 199.5 | 399 | 0 | Pinchó Espada Brasileña 75 cm de largo (mango de madera 11 cm de largo) y 2 cm de ancho. | Mercado Libre: https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-605345803-pincho-espada-brasilena-de-75-cmdelargo-_JM
3 | FG005 | 1 | 80 | 80 | 0 | Electrodo revestido de 1/8 | Ferretería “la Carredana” (01 722 276 7600)
4 | FG006 |  |  | 0 | 0
5 | FG007 |  |  | 0 | 0
6 | FG008 |  |  | 0 | 0
7 | FG009 |  |  | 0 | 0
8 | FG010 |  |  | 0 | 0
9 | FG011 |  |  | 0 | 0
10 | FG012 |  |  | 0 | 0
|  |  | 599.5 | 799

## Avance
Actividad | Responsble | Estado | Fecha limite | Observaciones | Control del programa de trabajo del proyecto
Requerimientos materiales | Todos |  | 2018-06-07 | Pendiente de determinar todos los requisitos | ü Identificación de riesgos y puntos críticos
Investigar proveedores y costos | Todos |  | 2018-06-07 | Investigación en progreso | ü Gestión de cambios (Mantener el registro control)
Justificación del proyecto |  |  |  |  | ü Medición de avances
Resumen ejecutivo | Arayma |  | 2018-06-07 |  | Interrelación de tareas
Motivación | Arayma |  | 2018-06-07
Objetivo del proyecto | Karla |  | 2018-06-07
Resultados esperados | Karla |  | 2018-06-07
Beneficios | Karla |  | 2018-06-07
Análisis de factibilidad del proyecto
Resumen del análisis de factibilidad del proyecto | Cristian |  | 2018-06-07
Antecedentes | Cristian |  | 2018-06-07
Análisis del entorno del proyecto | Arayma |  | 2018-06-07
Estudio del estado de la técnica | Brandon |  | 2018-06-07
Programa general de trabajo | Brandon |  | 2018-06-07
Determinación de recursos | Brandon |  | 2018-06-07
Aportación del proyecto tecnológico | Cristian |  | 2018-06-07
Plan detallado del proyecto
Generalidades | Arayma
Planificación de la secuencia del proyecto (Gantt) | Cristian
Estructura organizativa y personal participante(diagrama de jerarquía) | Cristian
Presupuesto
Recursos asignados al proyecto | Todos
Desglose de costos | Todos
Plan de explotación de resultados
Clientes potenciales | Antonio
Evaluación económica y financiera | Cristian
Ventajas competitivas | Brandon
Propiedad intelectual y transferencia de tecnología | Karla
Avance
73.91%

## Gastos
Jose Antonio Garcia Rico |  |  | Brandon Somera Escudero |  |  | Arayma Monserrath Gonzaléz Ramirez
Descripción | Fuente | Cantidad | Descripción | Fuente | Cantidad | Descripción | Fuente | Cantidad
2 espadas brasileñas | Mercado Libe | 133 | 2 espadas brasileñas | Mercado Libe | 133 | Angulo 2 in | Suministros industriales Fredy | 64
Angulo 2 in | Suministros industriales Fredy | 64 | Angulo 2 in | Suministros industriales Fredy | 64 | Dos ruedas para diablo | Ferreteria y pinturas ARI | 68
|  |  | Electrodo revestido | Ferretería “la Carredana” | 80 | 2Tuerca+2 Rondana + 2 tornillo | *** | 48
[6 empty] | 2 tuercas+ 1 rondana | **** | 19
[6 empty] | Placa 50kg | *** | 450
TOTAL |  | 197 | TOTAL |  | 277 | TOTAL |  | 649
Gastos generales
2069
Cristian Martínez Colín |  |  | Karla Patricia Cortes Hernandéz |  |  | Rodolfo Cardenas
Descripción | Fuente | Cantidad | Descripción | Fuente | Cantidad | Descripción | Fuente | Cantidad
2 espadas brasileñas | Mercado Libe | 133 | Angulo 2 in | Suministros industriales Fredy | 64 | Termometro bimetalico | *** | 280
Angulo 2 in | Suministros industriales Fredy | 64 | Soldadura | ***** | 55
Angulo 1 in | Suministros industriales Fredy | 150
Placa de 2mm de espesor | *** | 200
TOTAL |  | 547 | TOTAL |  | 119 | TOTAL |  | 280

## Presupuesto
Precio de fabricación de un horno tipo ataud
Nombre del gasto | Precio unitario | Cantidad | Total de gasto
Espadas brasileñas(originales)(con envio) | 199.99 | 2 | 399.98
Soldadura (kg) | 80 | 1 | 80
Parrilla | 50 | 1 | 50 | *
Placa para la charola del carbón | 200 | 1 | 200
Termometro bimetalico | 280 | 1 | 280
Lamina de acero (60x45 cm) | 30 | 4 | 120
Discos para cortar metal | 23 | 5 | 115 | *
4 tuercas, 4 rondanas y 2 tornillos | 67 | 1 | 67
Ruedas para diablo | 34 | 2 | 68
Angulo de 1in (6m) | 150 | 1 | 150
Angulo de 2in (6m) | 312 | 1 | 312
TOTAL |  |  | 1841.98
Aporte aproximado por perosna |  |  | 368.396

## Ganancias
Nombre | Materias | Aportación correspondiente | Aportación real | Deuda | Ganancia correspondiente | Ganancia real | Inversión total
Jose Antonio Garcia Rico | 1 | 229.8889 | 197 | 32.8889 | 229.8889 | 197 | 2069
Brandon Somera Escudero | 2 | 459.7778 | 277 | 182.7778 | 459.7778 | 277
Arayma Monserrath Gonzaléz Ramirez | 2 | 459.7778 | 649 | -189.2222 | 459.7778 | 649 | Precio de venta
Cristian Martínez Colín | 2 | 459.7778 | 547 | -87.2222 | 459.7778 | 547 | 2069
Karla Patricia Cortes Hernandéz | 1 | 229.8889 | 119 | 110.8889 | 229.8889 | 119
Rodolfo Cardenas | 1 | 229.8889 | 280 | -50.1111 | 229.8889 | 280